106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫

一、計畫緣起與目標

近年來全球各大城市興起一股「都市農耕」的熱潮，這種由社區居民共同發起，利用大樓屋頂或社區閒置空間種植蔬菜、水果、香料甚至養雞或養蜜蜂的活動，除了可以為都市居民帶來新鮮且安全的食物，更可以透過居民共同參與，帶動社區活力；透過菜園的收成共享，關懷弱勢族群。在耕作過程中，可以透過「可食地景」的設計，營造社區環境美學；若將社區的落葉、廚餘或咖啡渣做成堆肥，可以減少垃圾焚化爐的負擔；而設置在建築屋頂的菜園，還可以達到隔熱降溫的效果，節省頂樓空調的耗電，節能減碳愛地球。

為了鼓勵市民利用社區或機關學校的閒置空間，推展環保友善的都市農耕活動，臺中市政府於105年起開始推動「城食森林」計畫，透過專業團隊輔導市民以共同參與的方式，打造豐富多樣且循環永續的都市園圃，進而帶動社區營造、環境美學、社會照顧、環保生態、低碳永續及食農教育等各種效益。以下是為本計畫歷年輔導建置之各種「都市園圃」案例照片：

|  |  |
| --- | --- |
| Macintosh HD:private:var:folders:7l:xrhjt2750cxcrh8h9cm2hqx80000gn:T:TemporaryItems:DSC_3621.JPG | Macintosh HD:Users:johnliu38:Google 雲端硬碟:台中城食森林計畫:成果手冊 (1):社區照片:興安社區:20161209132937.jpg |
| 社區建築屋頂 | 社區閒置空地 |
| Macintosh HD:Users:johnliu38:Google 雲端硬碟:台中城食森林計畫:成果手冊 (1):社區照片:何厝國小:20161208191049.jpg | Macintosh HD:private:var:folders:7l:xrhjt2750cxcrh8h9cm2hqx80000gn:T:TemporaryItems:DSC_3597.JPG |
| 校園農場 | 公務機關屋頂 |

二、輔導對象

有意建置都市園圃之本市立案社區組織、公寓大廈管理委員會、人民團體、公務機關及各級學校單位，需組成**10人以上團隊**，始得報名接受本計畫輔導。本年度預計輔導20個社區及機關團體，報名額滿為止。有意報名者，請填寫**附件一**的社區輔導報名表。

三、輔導內容與時程

社區、機關或學校組成10人以上團隊

報名接受輔導

團隊成員須派員3位參與6小時

「城食森林基礎培訓課程」

日期：106年6月10日 時間：上午9時～下午4時

地點：東海大學生態農場

課程內容：都市園圃規劃設計與經營管理、

環保永續的社區堆肥技巧、蔬果栽培與蟲害防治技巧

報名截止日期：106年5月24日

專業團隊輔導各社區組織

辦理都市園圃規劃工作坊

並協助研提相關補助計畫

都發局：社規師計畫

教育局：放心園計畫

建設局：綠美化計畫

及其它相關部門計畫

(配合各機關申請期程)

協助

申請

辦理「城食森林示範基地」提案甄選

社區提案輔導期間：106年6月~8月

都市園圃施作期間：106年9月~10月

補助社區建置

「城食森林示範基地」

年度計畫執行

成果分享活動

預計於106年8月辦理社區提案甄選

四、輔導設置示範基地計畫補助甄選辦法

**(一) 補助項目與額度**

1.106年度將補助至少8處「城食森林示範基地」，補助內容包含基地整備費用、栽植容器（例如：木箱、盆器、植栽槽、支撐架等）、栽培介質（土壤、培養土、泥炭土、生物炭等）、肥料（例如：有機堆肥、有機液肥等，補助上限10%）、堆肥設施（例如：廚餘堆肥桶、落葉堆肥箱等）、澆灌設施（例如：水管、抽水馬達等，補助上限10%）

2.個案申請補助資材金額上限新台幣70,000元，實際補助金額由主辦單位審查後核定，不足額的部分由申請單位自行負擔。

**(二)申請資格**

1.有意建置都市園圃之本市立案社區組織、公寓大廈管理委員會、人民團體、公務機關及各級學校單位，需組成10人以上團隊共同參與。

2.基地環境需求：每日平均日照需達6小時以上，基地面積須達50㎡以上，並有方便取得之澆灌水源。

3.提案單位須派員3位參與「城食森林－都市園圃輔導計畫」，參與城食森林基礎培訓課程，並接受專業團隊輔導，始得研提「城食森林示範基地」補助計畫(報名表如附件1)。

4.提案單位須於106年8月15日前提送提案計畫書(附件二)，請函送至臺中市西屯區臺灣大道四段1727號建築系930信箱，以郵戳日期為憑。並配合參與後續提案審查作業(包含現場勘查解說與提案審查會議)。

5.提案單位必須加入「臺中市城食森林計畫」粉絲專頁。(QR CODE請參考第五項說明)

(三)**審查方式**

1.本計畫審查分為二階段，第一階段為書面審查，確認提案計畫書內容完整度。第二階段為現地勘查，確認提案基地現況條件。最後經過審查委員會會議討論，核定各社區提案之補助金額。

2.核定各社區提案後，7日內會公告至城食森林粉絲專頁(QR CODE請參考第五項說明)，並且電話通知提案單位連絡人。

3.審查標準包含：整體規劃設計(30%)、計畫可行性(20%)、維護管理能力(20%)、經費合理性(20％)、申請資料完整性(10%)。

**(四)執行成果提報、查核與驗收**

1.獲補助社區需於施作完成二個星期內，繳交計畫執行成果報告(附件三)，以及檢附相關園圃使用之請款收據或憑證正本(如三聯式發票)(附件四)。

2.主辦單位將於社區提報成果報告後，進行現場查核與驗收工作，查核標準包含：成果報告完整性(20%)、工程施作品質(20%)、植栽配置與美感呈現(20%)、設施維護管理情況(20%)、社區參與情況(20%)，及格分數為70分，若不及格者，限期改善，完成後撥款。

3.主辦單位將於現場查核與驗收工作通過後，撥付個案補助款。

五、計畫辦理單位與聯絡窗口

主辦單位：臺中市政府低碳城市推動辦公室、臺中市政府環境保護局

執行單位：社團法人中華東海建築文化協會

通訊地址：臺中市西屯區臺灣大道四段1727號建築系930信箱

連絡電話:04-22509829、0912803918 陳小姐

傳真電話:04-23503977 電子郵件信箱:linbigsun@gmail.com

**#更多資訊請上網搜尋「城食森林」Facebook粉絲專頁**

附件一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫 | | | | | | | | | |
| 基本資料 | | | | | | | | | |
| 單位名稱 | | |  | | | | | | |
| 通訊地址 | | |  | | | | | | |
| 聯絡人姓名/職稱 | | |  | | | 聯絡電話 | |  | |
| 電子郵件信箱 | | |  | | | | | | |
| 「都市園圃」預計施作地點 （請尋找日照充足且取水方便的屋頂或空地） | | | | | | | | | |
| 基地位置 | ☐ 同通訊地址  ☐ 其它（地址或地段地號）： | | | | | | | | |
| 基地類型 | ☐ 閒置空地  ☐ 建築屋頂 | | | 土地權屬 | ☐社區共有 ☐私人產權 ☐機關/團體自有  ☐公有土地 ☐其它 | | | | |
| 社區團隊名冊（至少**須報名三位**，參加基礎培訓課程） | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 職稱 | | | | 性別 | 聯絡電話 | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
|  | |  | | | | ☐男 ☐女 |  | | |
| 填表日期 | | 106年 月 日 | | | | 填表人（簽章） | | |  |

請於106年5月24日前，請掃瞄回傳至：linbigsun@gmail.com 或傳真：04-23503977，並請您以電話確認報名是否成功：04-22509829、0912803918 陳小姐

附件二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫 | | | | | | | | | | |
| 基本資料 | | | | | | | | | | |
| 單位名稱 | | |  | | | | | | | |
| 通訊地址 | | |  | | | | | | | |
| 負責人姓名/職稱 | | |  | | | 聯絡電話/分機 | | |  | |
| 聯絡人姓名/職稱 | | |  | | | 聯絡電話/分機 | | |  | |
| 電子郵件信箱 | | |  | | | | | | | |
| 都市園圃施作基地現況 | | | | | | | | | | |
| 基地位置 | ☐ 同通訊地址  ☐ 其它（地址或地段地號）： | | | | | | | | | |
| 基地類型 | ☐ 閒置空地  ☐ 建築屋頂 | | | 土地權屬 | | ☐社區共有 ☐私人產權 ☐機關/團體自有  ☐公有土地 ☐其它 | | | | |
| 施作面積 | 平方公尺 | | | | | | | | | |
| 基地  位置及  範圍圖 | （請由網路地圖截取） | | | | | | | | | |
| 基地  現況  照片 | （請檢附2~4張基地現況照片） | | | | | | | | | |
| 基地  規劃  配置圖 | （請繪製基地底圖、種植區域規劃方式、種植設施設計圖） | | | | | | | | | |
| 維護及  經營管理  計畫 | （都市園圃配合活動、志工人力分配、設施及植栽維護方式） | | | | | | | | | |
| 106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫經費概算表 | | | | | | | | | | |
| 單位名稱: | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 規格 | | | 數量 | | 單價 | 複價 | | 說明 |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
| 經費預算合計 | | | | | | | |  | |  |
| 計畫總預算\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元  申請補助款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（個案補助上限70,000元）  小印  或職章  立書人  大印  社區自籌款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 | | | | | | | | | |  |

|  |
| --- |
| 施作聲明書 |
| 申請單位：  計畫名稱：106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫   1. 本申請單位申請時已確認設置之建物結構安全無虞，且無龜裂、破損等異常狀況，如獲核定補助後，因建物結構本身因素發生漏水情形，概不歸責於本計畫，由本申請單位自行修繕補強。 2. 本申請單位獲核定補助後，願配合「106城食森林」提供相關文件、照片等資料。 3. 未來辦理計畫相關之成果分享會，本申請單位同意配合做為示範場所，與其他單位互相觀摩及交流。 4. 本申請單位於完工驗收後兩年，未經貴局同意不得自行撤除受補助設施，若違反，將影響本申請單位參與政府計畫之申請核定。 5. 本申請單位願配合貴局對後續管理之追蹤訪視。   此致  臺中市政府低碳城市推動辦公室  申請單位：  代表人： (用印、簽章)  中 華 民 國 106 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社區會議紀錄(若社區原有會議紀議以社區原會議影本作為附件即可) | | | | |
| 會議日期/時間： | | | 開會地點： | |
| 出席人員（簽名）： | | | | |
| 討論題綱：  會議決議：  會議記錄人： | | | | |
| 土地使用同意書 | | | | |
| 106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫土地使用同意書   1. 立同意書人＿＿＿＿＿＿ (甲方)為配合「106年度城食森林示範基地補助計畫」，同意將位於：臺中市＿＿＿＿區＿＿＿＿路（街）＿＿＿＿巷＿＿＿＿弄＿＿＿＿號（＿＿＿＿＿段＿＿＿＿＿號，檢附土地謄本）之土地，無償提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（乙方）（此處請填社區組織或民間團體名稱）使用，以助乙方辦理施作都市園圃。 2. 本同意書起迄期間：自民國＿＿年＿＿月＿＿日起迄＿＿年＿＿月＿＿日止。 3. 本土地後續維護管理及因都市園圃而產生之水電相關費用，應由乙方負責。 4. 立同意書人僅就上述所屬產權範圍同意上述使用，並同意配合協助該計畫的推動與執行。   此致  臺中市政府低碳城市推動辦公室  立書同意人  甲方: 乙方：  身分證字號： 身份證字號：  地址： 地址：  電話： 電話：  小印  或職章  立書人  大印  小印  或職章  立書人  大印 | | | | |
| 社區團隊名冊（至少需有10人以上之團隊，並派員3位參加基礎培訓課程） | | | | |
| 姓名 | 職稱 | 性別 | | 負責工作 |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |
|  |  | ☐男 ☐女 | |  |

附件三

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106年度臺中市低碳永續城食森林推動計畫-輔導設置示範基地計畫執行成果報告書 | | | | |
| 基本資料 | | | | |
| 單位名稱 |  | | | |
| 通訊地址 |  | | | |
| 負責人姓名/職稱 |  | 聯絡電話 | |  |
| 聯絡人姓名/職稱 |  | 聯絡電話 | |  |
| 電子郵件信箱 |  | | | |
| 都市園圃施作情形 | | | | |
| 活動參與人數 |  | | | |
| 施作心得分享 | （請提供300~500字心得） | | | |
| 施工前照片 | 附件3-1 | | 並檢附原始照片檔回送至：[linbigsun@gmail.com](mailto:linbigsun@gmail.com)信箱 | |
| 施工中照片 | 附件3-2 | |
| 施作成果照片 | 附件3-3 | |

請於106年10月27日前，請掃瞄回傳至：linbigsun@gmail.com 或傳真：04-23503977，並請您以電話確認報名是否成功：04-22509829、0912803918 陳小姐

|  |  |
| --- | --- |
| 照片1 | 照片2 |
| 說明 | 說明 |
| 照片3 | 照片4 |
| 說明 | 說明 |
| 照片5 | 照片6 |
| 說明 | 說明 |

* 施工前照片（請檢附至少6張不同角度照片）
* 施工中照片（請檢附至少6張不同角度照片）

|  |  |
| --- | --- |
| 照片1 | 照片2 |
| 說明 | 說明 |
| 照片3 | 照片4 |
| 說明 | 說明 |
| 照片5 | 照片6 |
| 說明 | 說明 |

* 施作成果照片（請檢附至少6張不同角度照片）

|  |  |
| --- | --- |
| 照片1 | 照片2 |
| 說明 | 說明 |
| 照片3 | 照片4 |
| 說明 | 說明 |
| 照片5 | 照片6 |
| 說明 | 說明 |

附件四

**發票/收據黏貼憑證用紙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱： | | | | | | | | |
| 匯款戶名: | | | | | | | | |
| 匯款帳號(含銀行代碼): | | | | | | | | |
| 金 額 | | | | | | | 說明： | |
| 十萬 | 萬 | 千 | | 百 | 十 | 元 |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| 申請負責人 | | | 會計人員 | | | | 經辦人(承辦) | |
|  | | |  | | | |  | |

憑證黏貼線

(發票/收據請浮貼)

**說明：**

**1.核銷請檢附三聯式發票-收執聯、扣抵聯需一併附上**

**2.單據黏貼時，請對齊黏貼線，一張黏存單 限黏一張單據。**

**3.發票抬頭:社團法人中華東海建築文化協會**

**發票統編:20418784**